## Podsumowanie
CHECKLISTA CYBERBEZPIECZEŃSTWA | Dla Koordynatora Klastra i Małych Spółek
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:
1. Przeanalizuj każdy punkt w arkuszach poniżej | Każdy obszar ma osobny arkusz
2. Zaznacz status wdrożenia (Nie, Częściowo, Tak, Planowane) | Kolumna 'Status'
3. Dodaj datę wdrożenia lub planowaną datę | Kolumna 'Data'
4. Podaj odpowiedzialną osobę | Kolumna 'Osoba'
5. Śledź postęp w zakładce 'Postęp' | Automatyczne obliczanie wdrożeń
OBSZARY BEZPIECZEŃSTWA:
✓ Zarządzanie dostępem | ✓ Sieci i infrastruktura
✓ Ochrona przed zagrożeniami | ✓ Incydenty i odzysk
✓ Edukacja i procedury | ✓ Zgodność i dokumentacja
Legenda statusów:
Nie | Jeszcze nie wdrożone
Częściowo | Wdrażane w trakcie
Tak | W pełni wdrożone
Planowane | Zaplanowane do wdrożenia

## Zarządzanie dostępem
Lp. | Działanie | Priorytet | Status | Data | Osoba/dział | Uwagi
1 | Ustanów silne hasła (min. 12 znaków, mix znaków) | Krytyczny | Tak |  | Admin/IT | Standard dla wszystkich kont
2 | Wdróż wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA) | Krytyczny | Częściowo |  | IT | Na razie dla kont admin
3 | Ustaw politykę dostępu na zasadzie najmniejszych uprawnień | Wysoki | Nie |  | IT | Każda osoba dostęp do minimum
4 | Regularnie kontroluj i usuwaj dostępy byłych pracowników | Wysoki | Tak |  | HR/IT | Comiesięczna weryfikacja
5 | Utwórz procedury zarządzania uprawnieniami | Wysoki | Częściowo |  | Admin | Dokumentacja w przygotowaniu
6 | Wdróż logowanie jednokrotne (SSO) dla aplikacji | Średni | Nie |  | IT | Rozważyć dla przyszłości
7 | Monitoruj i audytuj logi dostępu do systemów | Wysoki | Nie |  | IT | Wymagane narzędzia
8 | Ustanów politykę pracy zdalnej z bezpiecznym dostępem | Wysoki | Tak |  | Kierownictwo | VPN obowiązkowy

## Ochrona przed zagrożeniami
Lp. | Działanie | Priorytet | Status | Data | Osoba | Uwagi
1 | Instaluj i utrzymuj oprogramowanie antywirusowe | Krytyczny | Tak | 2025-01-01 | IT | Wszystkie komputery
2 | Regularne aktualizacje i łatki bezpieczeństwa systemów | Krytyczny | Tak |  | IT | Cotygodniowe sprawdzenia
3 | Wdróż firewall i konfiguruj reguły dostępu | Krytyczny | Tak | 2024-12-01 | IT | Firmware zaktualizowany
4 | Wykonuj regularne kopie zapasowe danych (daily/weekly) | Krytyczny | Tak | 2025-01-05 | IT | Cloud + zewnętrzne dyski
5 | Testuj procedury przywracania z kopii zapasowych | Wysoki | Nie |  | IT | Kwartalnie - zaplanować
6 | Segmentuj sieć firmy od gościnnej | Wysoki | Częciowo |  | IT | Przechodzimy na VLAN
7 | Chroń przed ransomware (backup strategy, EDR) | Wysoki | Tak | 2025-01-10 | IT | Backup offline + EDR
8 | Monitoruj i kontroluj media wymienne (USB, CD) | Średni | Nie |  | IT | Zaplanować wdrożenie
9 | Ustaw timeout dla nieaktywnych sesji | Średni | Tak | 2024-12-15 | IT | 30 minut dla kont admin
10 | Wdróż ochronę przed phishingiem (email filtering) | Wysoki | Tak | 2025-01-12 | IT | SPF, DKIM, DMARC aktywne

## Sieci i infrastruktura
Lp. | Działanie | Priorytet | Status | Data | Osoba | Uwagi
1 | Zabezpiecz sieć Wi-Fi hasłem i szyfrowaniem WPA3 | Krytyczny | Tak | 2024-11-01 | IT | Sieć gośćmi oddzielona
2 | Zmień domyślne hasła na urządzeniach sieciowych | Krytyczny | Tak | 2024-10-15 | IT | Router, switch, drukarki
3 | Wyłącz niepotrzebne usługi i porty na urządzeniach | Wysoki | Nie |  | IT | Audyt portów zaplanowany
4 | Implementuj Zero Trust Architecture (weryfikacja każdego dostępu) | Wysoki | Nie |  | IT | Perspektywa długoterminowa
5 | Monitoruj ruch sieciowy w poszukiwaniu anomalii | Średni | Nie |  | IT | Narzędzie do oceny
6 | Zabezpiecz komunikację VPN dla dostępu zdalnego | Wysoki | Tak | 2025-01-01 | IT | Dla wszystkich pracowników
7 | Regularne testy penetracyjne lub oceny podatności | Średni | Nie |  | IT | Coroczne - zaplanować
8 | Dokumentuj topologię sieci i zarządzaj zasobami | Średni | Częściowo |  | IT | Arkusz w przygotowaniu

## Edukacja i procedury
Lp. | Działanie | Priorytet | Status | Data | Osoba | Uwagi
1 | Szkolenia dla pracowników na temat cyberbezpieczeństwa | Krytyczny | Tak | 2025-01-20 | HR/IT | Kwartalne szkolenia
2 | Edukacja dotycząca rozpoznawania phishingu | Krytyczny | Tak | 2025-01-22 | IT | Symulacje co miesiąc
3 | Szkolenie z bezpiecznego korzystania z haseł | Wysoki | Tak | 2025-01-15 | HR | Część onboardingu
4 | Procedury zgłaszania incydentów bezpieczeństwa | Wysoki | Tak | 2025-01-10 | Kierownictwo | Plakata w biurach
5 | Polityka BYOD (Bring Your Own Device) | Niski | Nie |  | IT | Potrzebna dla pracy zdalnej
6 | Polityka użytkowania internetu i e-mail | Niski | Tak | 2024-12-01 | Kierownictwo | Potwierdzenie podpisów
7 | Procedury bezpiecznego usuwania danych | Wysoki | Nie |  | IT | Wiping hard drives
8 | Dokumentacja procedur awaryjnych i kryzysu | Wysoki | Częściowo |  | Kierownictwo | Plan ciągłości biznesu
9 | Plan odpowiedzi na incydenty cyberbezpieczeństwa | Wysoki | Nie |  | Kierownictwo | Zespół kryzysowy

## Incydenty i odzysk
Lp. | Działanie | Priorytet | Status | Data | Osoba | Uwagi
1 | Ustanów zespół reagowania na incydenty (IR team) | Wysoki | Nie |  | Kierownictwo | Min. 3 osoby
2 | Procedura rozpoznawania i zgłaszania incydentów | Krytyczny | Tak | 2025-01-05 | IT | Plakata dostępna
3 | Kontakty do CERT Polska i instytucji wspierających | Wysoki | Tak | 2025-01-01 | IT | Dokumentacja aktualna
4 | Plan odzysku danych i systemów (DR plan) | Wysoki | Częściowo |  | IT | W przygotowaniu
5 | Testowanie planu odzysku (disaster recovery drills) | Średni | Nie |  | IT | Coroczne - zaplanować
6 | Dokumentacja incydentów i lessons learned | Średni | Tak | 2025-01-10 | IT | Archiwum w SharePoint
7 | Ubezpieczenie cyberbezpieczeństwa (cyber insurance) | Niski | Nie |  | Finanse | Rozważyć kosztami
8 | Czasowe kopie zapasowe offline (air-gapped backups) | Wysoki | Tak | 2025-01-08 | IT | Dyski external co tydzień
9 | Weryfikacja dostępu do kopii zapasowych po incydencie | Niski | Nie |  | IT | Zaplanować test

## Zgodność i dokumentacja
Lp. | Działanie | Priorytet | Status | Data | Osoba | Uwagi
1 | Polityka bezpieczeństwa danych (Data Protection Policy) | Wysoki | Tak | 2024-12-20 | Kierownictwo | Wersja 2.0
2 | Zgodność z RODO (GDPR compliance audit) | Krytyczny | Tak | 2025-01-15 | DPO | Ostatni audit wykonany
3 | Inwentaryzacja danych osobowych i ich przetwarzania | Wysoki | Tak | 2025-01-10 | IT/DPO | Rejestr przetwarzania
4 | Procedury notyfikacji naruszeń danych | Wysoki | Tak | 2024-12-15 | Kierownictwo | 72 godziny na zgłoszenie
5 | Umowy NDA i poufności z pracownikami | Średni | Tak | 2024-06-01 | HR | Część umowy o pracę
6 | Audytowanie trzecich stron i dostawców (vendor risk) | Średni | Częściowo |  | Kierownictwo | Checklista opracowana
7 | Dokumentacja decyzji bezpieczeństwa i uzasadnienia | Średni | Nie |  | IT | Risk register
8 | Roczne przeglądy polityk i procedur | Średni | Nie |  | Kierownictwo | Zaplanować na 2026
9 | Certyfikacja ISO 27001 (opcjonalnie) | Niski | Nie |  |  | Długoterminowy cel

## Postęp
Obszar | Nie | Częściowo | Tak | Razem | % Ukończenia
Zarządzanie dostępem | 3 | 2 | 3 | 8 | 37.5%
Ochrona przed zagrożeniami | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.78%
Sieci i infrastruktura | 4 | 1 | 3 | 8 | 37.5%
Edukacja i procedury | 3 | 1 | 5 | 9 | 55.56%
Incydenty i odzysk | 4 | 1 | 4 | 9 | 44.44%
Zgodność i dokumentacja | 3 | 1 | 5 | 9 | 55.56%
RAZEM | 19 | 6 | 27 | 52 | 51.92%
Cel: 80% wdrożenia w ciągu 6 miesięcy

## Przykładowy plan
PORADNIK: Jak używać tę checklistę w klastrze?
1. DLA KOORDYNATORA KLASTRA
• Przesyłaj uproszczoną wersję wszystkim członkom | Dostosuj do ich wielkości
• Koordynuj wspólne szkolenia cyberbezpieczeństwa | Raz na kwartał online
• Zbieraj raporty postępu od każdej spółki | Regularna weryfikacja
• Zidentyfikuj wspólne zagrożenia w łańcuchu dostaw | Spotkania robocze
• Wspólne negocjacje umów z dostawcami IT | Lepsze warunki dla klastra
• Organizuj ćwiczenia symulacyjne incydentów | Wspólne testy Disaster Recovery
2. DLA MAŁEJ SPÓŁKI - PRIORYTETY
Miesiące 1-3: PODSTAWA
✓ Silne hasła i MFA dla kont admin | Zapobieganie prostym atakom
✓ Aktualizacje i łatki systemów | Łatanie dziur
✓ Kopie zapasowe danych | Zabezpieczenie przed ransomware
✓ Szkolenia antiphishing dla team | Edukacja pracowników
Miesiące 4-6: ROZWINIĘCIE
✓ MFA dla wszystkich użytkowników | Nie tylko admin
✓ Firewall i segmentacja sieci | Podstawowa ochrona infrastruktury
✓ Procedury reagowania na incydenty | Plan działań
✓ Umowy z dostawcami - klauzule bezpieczeństwa | Weryfikacja partnerów
Miesiące 7-12: ZAAWANSOWANIE
✓ Testy penetracyjne lub oceny podatności | Audyt zewnętrzny
✓ Plan odzysku awaryjnego | Przywracanie systemów
✓ Ubezpieczenie cyberbezpieczeństwa | Ochrona finansowa
✓ Certyfikacja ISO 27001 lub audyt RODO | Formalny certyfikat